## 0. Roadmap (hidden)
KẾ HOẠCH KỸ THUẬT DỰ ÁN CINE X 2024-2025
Projects and Initiatives |  | 2024 | [11 empty] | 2025
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Kiến trúc và nền tảng
1.1 | Frontend React 19, Vite 8 và giao diện responsive | bar: 2024 7 to 2024 12
1.2 | Backend Express 5, MySQL/Firebase và migrations | bar: 2024 7 to 2024 12
Nghiệp vụ đặt vé CineX
2.1 | Danh mục phim và khối Đang chiếu/Sắp chiếu | bar: 2024 7 to 2024 10
2.2 | Suất chiếu theo tỉnh/thành phố, thương hiệu và bán kính | bar: 2024 9 to 2024 11
2.3 | Sơ đồ ghế, giữ ghế có thời hạn và tạo booking | bar: 2024 9 to 2024 11
2.4 | Thanh toán PayOS, webhook và vé QR | bar: 2024 8 to 2024 11
2.5 | Đồ ăn/combo và tính tổng tiền tin cậy | bar: 2025 3 to 2025 5
2.6 | Đăng ký, đăng nhập, JWT access/refresh và hồ sơ | bar: 2025 1 to 2025 3
2.7 | Trang quản trị phim, rạp, suất chiếu, người dùng và combo | bar: 2024 9 to 2024 12
2.8 | Phân quyền hiện hành: user và admin | bar: 2024 10 to 2024 11
2.9 | Tự làm mới dữ liệu suất chiếu trên giao diện | bar: 2025 3 to 2025 6
2.1.0 | Báo cáo và theo dõi trạng thái booking/thanh toán | bar: 2024 11 to 2024 12
2.1.1 | CineX AI hỗ trợ tra cứu và đặt vé theo hội thoại | bar: 2024 8 to 2024 11
2.1.2 | NVIDIA NIM với allow-list intent và JSON được làm sạch | bar: 2024 8 to 2024 11
2.1.3 | State machine theo luật làm fallback khi AI ngoài lỗi | bar: 2024 8 to 2024 11
2.1.4 | Đồng bộ phim TMDB theo chu kỳ mặc định 12 giờ | bar: 2024 8 to 2024 12
2.1.5 | Tự tìm trailer bằng YouTube Data API | bar: 2024 8 to 2024 12
2.1.6 | Tự phân bổ suất chiếu, bảo vệ suất đã đặt/đang giữ | bar: 2024 8 to 2024 12
2.1.7 | Google Places và định vị gần người dùng | bar: 2024 8 to 2024 12
2.1.8 | Cơ chế timeout, retry và fallback cho dịch vụ ngoài | bar: 2025 3 to 2025 5
2.1.9 | Kiểm thử unit cho giá, AI intent/JSON và trailer | bar: 2025 3 to 2025 5
2.1.10 | SRS 2.2, báo cáo, lịch và hồ sơ kỹ thuật | bar: 2025 1 to 2025 4
Chất lượng và an toàn
3.1 | 9/9 kiểm thử tự động đạt; không có lỗi | bar: 2024 9 to 2024 11
Tài liệu và bàn giao
4.1 | Cập nhật SRS theo đúng route, vai trò và tích hợp hiện hành | bar: 2024 11 to 2025 2
4.2 | Bàn giao mã nguồn, migrations và bốn tài liệu dự án | bar: 2024 10 to 2024 12

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | DỰ ÁN AI BOOK MOVIE TICKETS
Đơn vị yêu cầu: | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Khoa Công nghệ Thông tin
Ban chỉ đạo dự án: | Giảng viên hướng dẫn / Hội đồng đánh giá
Giám đốc dự án: | Hoàng Văn Chung
Quản trị dự án: | Hoàng Văn Chung
Đơn vị triển khai: | Hoàng Văn Chung – D24TX
Ngày bắt đầu: | 19/8/2024 | Ngày kết thúc: | 19/12/2024
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Xây dựng CineX: tra cứu phim/suất theo vị trí, giữ ghế, đặt vé, PayOS, vé QR, quản trị và trợ lý AI tích hợp NVIDIA NIM có rule fallback.
Phạm vi dự án: | React 19/Vite 8, Express 5, MySQL/Firebase, JWT access/refresh, PayOS, NVIDIA NIM, TMDB, YouTube Data và Google Places; scheduler đồng bộ phim/trailer và tự phân bổ suất chiếu. | Phạm vi ngoài dự án: | Không triển khai hạ tầng rạp vật lý; không tích hợp kế toán/CRM; dữ liệu TMDB/Places phụ thuộc khóa API và kết nối mạng.
Kinh phí triển khai: | 01 thành viên – phạm vi đồ án/MVP | Đơn vị triển khai: | Hoàng Văn Chung – D24TX
Kết quả/sản phẩm cần có: | Mã nguồn frontend/backend, migrations, booking/payment, giao diện user/admin, CineX AI NVIDIA, TMDB/YouTube/showtime scheduler, 9 kiểm thử đạt, SRS 2.2, báo cáo và kế hoạch kỹ thuật.

## 2. Master Planxxx (hidden)
In progress
TRIỂN KHAI DỰ ÁN AI BOOK MOVIE TICKETS | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN AI BOOK MOVIE TICKETS | [6 empty] | 2024 | [23 empty] | 2025
Giai Đoạn | Các hoạt động chính | 0 | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | Chung | PTIT |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Khởi động dự án |  | Done | Chung | bar: Jul W1
KT02 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu |  | Done | Chung | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Kich-off dự án |  | Done | Chung | bar: Jul W2
KT04 | Xây dựng bộ checklist triển khai |  | Done | Chung | bar: Jul W2 to Jul W4
KT05 | Xây dựng bộ danh mục chi phí |  | Done | Chung | bar: Jul W2 to Jul W4
KT06 | Hoàn thành khái toán dự án |  | Done | Chung | bar: Jul W2 to Jul W4
KT07 | Trình hồ sơ và xin phê duyệt |  | Done | Chung | bar: Jul W3 to Jul W4
WORKSTREAM 1
WORKSTREAM 1: Nền tảng, dữ liệu và xác thực | Khởi tạo React/Vite, Express, MySQL/Firebase và cấu hình môi trường. |  | In progress | Chung
WS01.2 | Thiết kế schema, migrations, JWT access/refresh và phân quyền user/admin. |  | Done | Chung | bar: Jul W1 to Dec W4
WS01.3 | Hoàn thiện danh mục phim, rạp, phòng, ghế và suất chiếu. |  | Done | Chung
WS01.4 | Kiểm thử API nền tảng và chuẩn hóa lỗi/phản hồi. |  | Done | Chung
WS01.5 | Rà soát bảo mật và tài liệu cấu hình. |  | Done | Chung
WORKSTREAM 2
WORKSTREAM 2: Booking, giữ ghế và thanh toán PayOS | Xây dựng luồng tìm suất, chọn ghế, giữ ghế và tạo booking. |  | Not start | Chung
WS02.2 | Tính tổng tiền phía server, combo/đồ ăn và kiểm soát dữ liệu đầu vào. |  | Done | Chung
WS02.3 | Tích hợp PayOS, webhook idempotent và đối soát số tiền. |  | Done | Chung
WS02.4 | Sinh vé QR sau thanh toán và hiển thị lịch sử vé. |  | Done | Chung
WS02.5 | Kiểm thử luồng đặt vé/thanh toán và xử lý timeout. |  | Done | Chung
WORKSTREAM 3
WORKSTREAM 3: NVIDIA NIM, TMDB/YouTube và tự động suất chiếu |  |  | Not start | AnhTT
WS03.2 | Tích hợp NVIDIA NIM, allow-list intent, làm sạch JSON và timeout. |  | Done | Chung
WS03.3 | Đồng bộ TMDB, tìm trailer YouTube và giới hạn quota. |  | Done | Chung
WS03.4 | Scheduler phân bổ suất chiếu an toàn, không sửa suất đã giữ/đặt. |  | Done | Chung
WORKSTREAM 4
WORKSTREAM 4: Giao diện, quản trị, kiểm thử và bàn giao | Hoàn thiện trang chủ, bộ lọc vị trí/bán kính và tự làm mới suất. |  | Not start | Chung
WS04.2 | Hoàn thiện trang admin cho phim, rạp, suất, người dùng và combo. |  | Done | Chung
WS04.3 | Chạy 9 kiểm thử tự động, rà route và tài liệu SRS 2.2. |  | Done | Chung
WS04.4 | Bàn giao mã nguồn, migrations, báo cáo, lịch và hồ sơ kỹ thuật. |  | Done | Chung
Note on C6: ====== ID#AAAB9OWCrbg theanh (2026-06-29 02:38:24) Lưu ý tính thêm các ngày nghỉ, CN Số ngày thêm là 14 CN

## 2. Price
DỰ ÁN AI BOOK MOVIE TICKETS
Người thực hiện: Hoàng Văn Chung – D24TX
Dự án: AI Book Movie Tickets
Đơn vị: PTIT – Khoa Công nghệ Thông tin
| Dự án: AI Book Movie Tickets |  |  | Từ ngày : 19/8/2024
| Phạm vi: Đồ án/MVP CineX |  |  | Đến ngày: 19/12/2024
STT | Nội dung công việc | Ghi chú | Thời gian (ngày) | Effort (manday) | Comment
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ |  |  |  |  | Đơn giá là ước lượng nội bộ cho đồ án/MVP, dùng để lập kế hoạch nguồn lực; không phải báo giá thương mại.
1 | Lập kế hoạch dự án | Lập kế hoạch dự án
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Khảo sát và lấy yêu cầu bài toán, đặc tả bài toán theo chuyên môn nghiệp vụ chuẩn
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Thiết kế kiến trúc tổng thể giữa server, DB và các framework
4 | Thiết kế các module chức năng | Phân tích các yêu cầu và thiết kế các chức năng. Thiết kế CSDL master
5 | Thiết kế giao diện (Web, App) | Thiết kế giao diện website, App. Chi phí dựa trên số lượng màn hình cần thiết kế, dự kiến 20 màn hình.
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG
1 | Nền tảng và xác thực
1.1 | Đăng ký, đăng nhập và JWT
+ Đăng nhập/đăng xuất, access/refresh token
1.2 | Quản lý tài khoản người dùng
+ Xem/cập nhật hồ sơ cá nhân
+ Đổi mật khẩu và làm mới phiên
1.3 | Phân quyền user/admin
1.4 | Danh mục phim, rạp và suất chiếu
1.5 | Trang chủ và bộ lọc vị trí
2 | Đặt vé và thanh toán
2.1 | Tra cứu suất chiếu
+ Theo tỉnh/thành phố, thương hiệu, bán kính
+ Tự làm mới danh sách suất chiếu
2.2 | Giữ ghế và tạo booking
| + Giữ ghế có thời hạn, chống đặt trùng | Quản lý trạng thái ghế theo booking/hold hiện hành
| + Combo/đồ ăn và tổng tiền phía server | Không tin giá từ client; chuẩn hóa loại và số lượng sản phẩm
| Thanh toán PayOS và vé QR | Webhook idempotent, kiểm tra số tiền và sinh vé sau thanh toán
2.3 | Quản trị hệ thống
+ Phim, rạp, phòng, ghế và suất chiếu
+ Người dùng, combo và báo cáo
CineX AI
2.4 | + NVIDIA NIM và state-machine fallback
3 | Tích hợp dữ liệu và tự động hóa
3.1 | Đồng bộ phim TMDB (mặc định 12 giờ)
3.2 | Google Places, định vị và bộ lọc khoảng cách
3.3 | YouTube Data API tự tìm trailer
3.4 | Scheduler tự phân bổ suất chiếu an toàn
TỔNG

## 3. Master Plan
Dự án AI Book Movie Tickets | [59 empty] | [42]
Đơn vị: PTIT – Khoa Công nghệ Thông tin
Người lập: Hoàng Văn Chung – D24TX |  |  |  |  | Project Start: | 2024-08-19
[5 empty] | Display: | Weekly
[5 empty] | Display Period: | 1 | time axis 2024-08-19 to 2025-09-01
[12 empty] | 19 Aug '24 | 26 Aug '24 | 2 Sep '24 | 9 Sep '24 | 16 Sep '24 | 23 Sep '24 | 30 Sep '24 | 7 Oct '24 | 14 Oct '24 | 21 Oct '24 | 28 Oct '24 | 4 Nov '24 | 11 Nov '24 | 18 Nov '24 | 25 Nov '24 | 2 Dec '24 | 9 Dec '24 | 16 Dec '24 | 23 Dec '24 | 30 Dec '24 | 6 Jan '25 | 13 Jan '25 | 20 Jan '25 | 27 Jan '25 | 3 Feb '25 | 10 Feb '25 | 17 Feb '25 | 24 Feb '25 | 3 Mar '25 | 10 Mar '25 | 17 Mar '25 | 24 Mar '25 | 31 Mar '25 | 7 Apr '25 | 14 Apr '25 | 21 Apr '25 | 28 Apr '25 | 5 May '25 | 12 May '25 | 19 May '25 | 26 May '25 | 2 Jun '25 | 9 Jun '25 | 16 Jun '25 | 23 Jun '25 | 30 Jun '25 | 7 Jul '25 | 14 Jul '25 | 21 Jul '25 | 28 Jul '25 | 4 Aug '25 | 11 Aug '25 | 18 Aug '25 | 25 Aug '25 | 1 Sep '25
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
I | Khởi tạo dự án |  |  |  | 0% |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-29 19:17 | 11.8033
1 | Khởi động dự án và xác định phạm vi CineX |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 1 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 4
2 | Khảo sát luồng tra cứu, giữ ghế, đặt vé và thanh toán |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-08-20 22:49 | 2024-08-23 22:49 | 1 | 2024-08-20 22:49 | 2024-08-23 22:49 | 4
3 | Thống nhất kiến trúc React/Express/MySQL-Firebase |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-08-22 21:38 | 2024-08-25 21:38 | 1 | 2024-08-22 21:38 | 2024-08-25 21:38
4 | Thiết lập kho mã nguồn và cấu hình môi trường |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-08-24 20:28 | 2024-08-27 20:28 | 1 | 2024-08-24 20:28 | 2024-08-27 20:28 | 4
5 | Chốt kế hoạch triển khai và tiêu chí nghiệm thu |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-08-26 19:17 | 2024-08-29 19:17 | 1 | 2024-08-26 19:17 | 2024-08-29 19:17 | 4
II | Phân tích thiết kế hệ thống |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo |  |  |  |  | 2024-08-30 16:55 | 2024-09-14 09:50
1 | Lập kế hoạch kỹ thuật và lịch thực hiện |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-08-30 16:55 | 2024-09-02 16:55 | 2 | 2024-08-30 16:55 | 2024-09-02 16:55
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ và use case |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-09-01 15:44 | 2024-09-04 15:44 | 10 | 2024-09-01 15:44 | 2024-09-04 15:44
3 | Thiết kế kiến trúc frontend/backend và dịch vụ ngoài |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-09-03 14:33 | 2024-09-06 14:33 | 5 | 2024-09-03 14:33 | 2024-09-06 14:33
4 | Thiết kế module, API và mô hình dữ liệu |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-09-05 13:23 | 2024-09-08 13:23 | 30 | 2024-09-05 13:23 | 2024-09-08 13:23
5 | Thiết kế giao diện web responsive |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-09-07 12:12 | 2024-09-10 12:12 | 20 | 2024-09-07 12:12 | 2024-09-10 12:12
III | Triển khai và phát triển hệ thống |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo
1 | Nền tảng, xác thực và phân quyền |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-09-11 09:50 | 2024-09-14 09:50 |  | 2024-09-11 09:50 | 2024-09-14 09:50
1.1 | Đăng ký/đăng nhập bằng JWT access-refresh |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-09-13 08:39 | 2024-09-16 08:39 | 28 | 2024-09-13 08:39 | 2024-09-16 08:39
| + Đăng nhập, đăng xuất và làm mới phiên |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-09-15 07:29 | 2024-09-18 07:29 | 2 | 2024-09-15 07:29 | 2024-09-18 07:29
1.2 | Quản lý hồ sơ người dùng |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-09-17 06:18 | 2024-09-20 06:18 | 2 | 2024-09-17 06:18 | 2024-09-20 06:18
| + Xem và cập nhật hồ sơ |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-09-19 05:07 | 2024-09-22 05:07 | 2 | 2024-09-19 05:07 | 2024-09-22 05:07
| + Đổi mật khẩu |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-09-21 03:56 | 2024-09-24 03:56 | 2 | 2024-09-21 03:56 | 2024-09-24 03:56
1.3 | Phân quyền user/admin |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-09-23 02:45 | 2024-09-26 02:45 | 3 | 2024-09-23 02:45 | 2024-09-26 02:45
| + Middleware bảo vệ route |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-09-25 01:34 | 2024-09-28 01:34 | 3 | 2024-09-25 01:34 | 2024-09-28 01:34
| + Chuẩn hóa lỗi xác thực |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-09-27 00:24 | 2024-09-30 00:24 | 3 | 2024-09-27 00:24 | 2024-09-30 00:24
1.4 | Danh mục phim, rạp, phòng và ghế |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-09-28 23:13 | 2024-10-01 23:13 | 5 | 2024-09-28 23:13 | 2024-10-01 23:13
| + Trang chủ Đang chiếu/Sắp chiếu |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-09-30 22:02 | 2024-10-03 22:02 | 3 | 2024-09-30 22:02 | 2024-10-03 22:02
| + API phim và dữ liệu TMDB |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-10-02 20:51 | 2024-10-05 20:51 | 3 | 2024-10-02 20:51 | 2024-10-05 20:51
1.5 | Suất chiếu và bộ lọc vị trí |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-10-04 19:40 | 2024-10-07 19:40 | 2 | 2024-10-04 19:40 | 2024-10-07 19:40
| + Tỉnh/thành phố, thương hiệu, bán kính |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-10-06 18:30 | 2024-10-09 18:30 | 2 | 2024-10-06 18:30 | 2024-10-09 18:30
2 | Đặt vé và thanh toán |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-10-08 17:19 | 2024-10-11 17:19 | 12 | 2024-10-08 17:19 | 2024-10-11 17:19
2.1 | Tra cứu suất chiếu |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-10-10 16:08 | 2024-10-13 16:08 | 2 | 2024-10-10 16:08 | 2024-10-13 16:08
| + Tự làm mới danh sách suất chiếu |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-10-12 14:57 | 2024-10-15 14:57 | 2 | 2024-10-12 14:57 | 2024-10-15 14:57
| + Chọn rạp/phòng/ghế |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-10-14 13:46 | 2024-10-17 13:46 | 2 | 2024-10-14 13:46 | 2024-10-17 13:46
2.2 | Giữ ghế và booking |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-10-16 12:35 | 2024-10-19 12:35 | 3 | 2024-10-16 12:35 | 2024-10-19 12:35
| + Chống đặt trùng và timeout giữ ghế |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-10-18 11:25 | 2024-10-21 11:25 | 3 | 2024-10-18 11:25 | 2024-10-21 11:25
| + Combo/đồ ăn và tổng tiền phía server |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-10-20 10:14 | 2024-10-23 10:14 | 3 | 2024-10-20 10:14 | 2024-10-23 10:14
2.3 | Thanh toán PayOS |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-10-22 09:03 | 2024-10-25 09:03 | 9 | 2024-10-22 09:03 | 2024-10-25 09:03
| + Tạo link thanh toán và webhook idempotent |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-10-24 07:52 | 2024-10-27 07:52 | 2 | 2024-10-24 07:52 | 2024-10-27 07:52
| + Sinh vé QR sau thanh toán |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-10-26 06:41 | 2024-10-29 06:41 | 2 | 2024-10-26 06:41 | 2024-10-29 06:41
2.4 | CineX AI |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-10-28 05:30 | 2024-10-31 05:30 | 2 | 2024-10-28 05:30 | 2024-10-31 05:30
| + NVIDIA NIM và state-machine fallback |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-10-30 04:20 | 2024-11-02 04:20 | 3 | 2024-10-30 04:20 | 2024-11-02 04:20
3 | Tích hợp dữ liệu và tự động hóa |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-11-01 03:09 | 2024-11-04 03:09 | 2 | 2024-11-01 03:09 | 2024-11-04 03:09
3.1 | TMDB đồng bộ phim theo chu kỳ 12 giờ |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-11-03 01:58 | 2024-11-06 01:58 | 2 | 2024-11-03 01:58 | 2024-11-06 01:58
3.2 | Google Places và định vị người dùng |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-11-05 00:47 | 2024-11-08 00:47 | 2 | 2024-11-05 00:47 | 2024-11-08 00:47
3.3 | YouTube Data API tự tìm trailer |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-11-06 23:36 | 2024-11-09 23:36 | 3 | 2024-11-06 23:36 | 2024-11-09 23:36
3.4 | Scheduler tự phân bổ suất chiếu an toàn |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-11-08 22:26 | 2024-11-11 22:26 | 3 | 2024-11-08 22:26 | 2024-11-11 22:26
4 | Kiểm thử và đồng bộ dữ liệu |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-11-10 21:15 | 2024-11-13 21:15 | 10 | 2024-11-10 21:15 | 2024-11-13 21:15
4.1 | 9 kiểm thử unit: giá, AI intent/JSON, trailer |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-11-12 20:04 | 2024-11-15 20:04 | 5 | 2024-11-12 20:04 | 2024-11-15 20:04
4.2 | Kiểm thử UAT luồng user/admin |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-11-14 18:53 | 2024-11-17 18:53 | 5 | 2024-11-14 18:53 | 2024-11-17 18:53
IV | Triển khai dự án |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo
1 | Chuẩn bị migrations và dữ liệu mẫu |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-11-18 16:31 | 2024-11-21 16:31 | 2 | 2024-11-18 16:31 | 2024-11-21 16:31
2 | Triển khai frontend, backend và scheduler |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-11-20 15:21 | 2024-11-23 15:21 | 6 | 2024-11-20 15:21 | 2024-11-23 15:21
2.1 | Cài đặt biến môi trường và kết nối dịch vụ |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-11-22 14:10 | 2024-11-25 14:10 | 1 | 2024-11-22 14:10 | 2024-11-25 14:10
2.2 | Khởi tạo dữ liệu phim/rạp/phòng/ghế |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-11-24 12:59 | 2024-11-27 12:59 | 1 | 2024-11-24 12:59 | 2024-11-27 12:59
2.3 | Hướng dẫn sử dụng giao diện user/admin |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-11-26 11:48 | 2024-11-29 11:48 | 3 | 2024-11-26 11:48 | 2024-11-29 11:48
2.4 | Kiểm thử UAT |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-11-28 10:37 | 2024-12-01 10:37 | 1 | 2024-11-28 10:37 | 2024-12-01 10:37
3 | Triển khai đồng bộ TMDB/YouTube/suất chiếu |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-11-30 09:27 | 2024-12-03 09:27 | 4 | 2024-11-30 09:27 | 2024-12-03 09:27
3.1 | Cấu hình lịch chạy và giới hạn quota |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-12-02 08:16 | 2024-12-05 08:16 | 1 | 2024-12-02 08:16 | 2024-12-05 08:16
3.2 | Hướng dẫn vận hành và xử lý fallback |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-12-04 07:05 | 2024-12-07 07:05 | 1 | 2024-12-04 07:05 | 2024-12-07 07:05
3.3 | Kiểm thử scheduler không sửa suất đã đặt/giữ |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-12-06 05:54 | 2024-12-09 05:54 | 2 | 2024-12-06 05:54 | 2024-12-09 05:54
5 | Chạy thử bản local/demo |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 100% | 2024-12-08 04:43 | 2024-12-11 04:43 | 1 | 2024-12-08 04:43 | 2024-12-11 04:43
6 | Theo dõi lỗi và hoàn thiện tài liệu |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 95% | 2024-12-10 03:32 | 2024-12-13 03:32 | 3 | 2024-12-10 03:32 | 2024-12-13 03:32
V | Nghiệm thu dự án |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo |  |  |  | 4
1 | Bàn giao mã nguồn, migrations và tài liệu |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 95% | 2024-12-14 01:11 | 2024-12-17 01:11 | 3 | 2024-12-14 01:11 | 2024-12-17 01:11
2 | Cập nhật SRS 2.2, báo cáo, lịch và hồ sơ kỹ thuật |  | Hoàng Văn Chung | PTIT / CineX demo | 95% | 2024-12-16 | 2024-12-19 | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-19

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN AI BOOK MOVIE TICKETS
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
Bộ môn CNPM
1 | Hoàng Văn Chung | PTIT – Khoa CNTT | Sinh viên / Full-stack Developer | Phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và tài liệu |  |  |  | Người thực hiện chính
1 | Giảng viên hướng dẫn | PTIT – Khoa CNTT | Reviewer / Mentor | Hướng dẫn chuyên môn và đánh giá
2 | Người dùng thử nghiệm | CineX demo | Key User | Kiểm thử chấp nhận luồng user/admin
4

## 7. Cập nhật tiến độ (hidden)
DỰ ÁN AI BOOK MOVIE TICKETS
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án |  |  | Status Trạng thái
[5 empty] | Project Owner: Hoàng Văn Chung |  |  | Chưa bắt đầu | Not Started | 0
[5 empty] | Workstream: Full-stack / QA / Documentation |  |  | Đang diễn ra | In Progress | 0
[5 empty] | Updated by: Hoàng Văn Chung |  |  | Hoàn thành | Completed | 7
[5 empty] | Updated on: 13/07/2026 |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week | 0
[5 empty] | Updated on: 13/07/2026 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week | 0
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped | 0
7
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 01/07/2026 | Nội bộ | Kiến trúc | Rà soát mã nguồn | Đối chiếu frontend/backend, route và migrations hiện hành. | Completed | 01/07/2026 | 01/07/2026 | Hoàng Văn Chung | Theo mã nguồn hiện hành
2 | 03/07/2026 | Nội bộ | CineX AI | NVIDIA NIM | Bổ sung allow-list intent, làm sạch JSON, timeout và rule fallback. | Completed | 03/07/2026 | 03/07/2026 | Hoàng Văn Chung | Theo mã nguồn hiện hành
3 | 05/07/2026 | Ngoài dự án | Dữ liệu phim | YouTube trailer | Tự tìm trailer từ YouTube Data API khi đồng bộ phim. | Completed | 05/07/2026 | 05/07/2026 | Hoàng Văn Chung | Theo mã nguồn hiện hành
4 | 07/07/2026 | Nội bộ | Scheduler | Tự phân bổ suất | Không sửa suất đã có booking hoặc đang giữ ghế. | Completed | 07/07/2026 | 07/07/2026 | Hoàng Văn Chung | Theo mã nguồn hiện hành
5 | 09/07/2026 | Nội bộ | Giao diện | Bộ lọc vị trí | Lọc theo tỉnh/thành phố, thương hiệu, bán kính và tự làm mới. | Completed | 09/07/2026 | 09/07/2026 | Hoàng Văn Chung | Theo mã nguồn hiện hành
6 | 11/07/2026 | Nội bộ | Kiểm thử | Bộ test tự động | Chạy 9 kiểm thử cho giá, AI intent/JSON và trailer: 9/9 đạt. | Completed | 11/07/2026 | 11/07/2026 | Hoàng Văn Chung | Theo mã nguồn hiện hành
7 | 13/07/2026 | Nội bộ | Tài liệu | Cập nhật hồ sơ | Cập nhật SRS 2.2, báo cáo, lịch và hồ sơ kỹ thuật. | Completed | 13/07/2026 | 13/07/2026 | Hoàng Văn Chung | Theo mã nguồn hiện hành