## Trang tính1
BẢNG BIỂU KẾ HOẠCH
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
13/07/2026 Rà soát SRS Đối chiếu repo Chốt phạm vi Đầu ra: SRS 2.1 | 14/07/2026 Kiến trúc & DB Chuẩn hóa migration Cập nhật ERD Đầu ra: thiết kế | 15/07/2026 Booking/giữ ghế Xử lý xung đột Bill & ticket Đầu ra: luồng vé | 16/07/2026 PayOS & webhook SSE trạng thái Kiểm tra chữ ký Đầu ra: thanh toán | 17/07/2026 Auth & phân quyền JWT/Firebase Token rotation Đầu ra: bảo mật | 18/07/2026 UI người dùng Phim/ghế/checkout Responsive UI Đầu ra: UI | 19/07/2026 Review tuần 1 Chốt tồn đọng Cập nhật backlog Đầu ra: biên bản
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
20/07/2026 CineX AI Luồng hội thoại TMDB/Places fallback Đầu ra: chatbot | 21/07/2026 Khuyến mãi/bắp nước CRUD & tồn kho Tính tổng hóa đơn Đầu ra: add-on | 22/07/2026 Kiểm thử tích hợp API/UI/DB PayOS end-to-end Đầu ra: test log | 23/07/2026 Kiểm thử bảo mật Giá server-side Webhook idempotency Đầu ra: test pass | 24/07/2026 Sửa lỗi & tối ưu Hiệu năng/UX Rà soát log Đầu ra: RC | 25/07/2026 Hoàn thiện tài liệu Report/Technical Kiểm tra bố cục Đầu ra: bộ hồ sơ | 26/07/2026 Demo & UAT Kịch bản nghiệm thu Ghi nhận phản hồi Đầu ra: bàn giao