## 0. Roadmap (hidden)
KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018-2019
KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2026-2027 |  | 2026 | [11 empty] | 2027
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Hạ tầng công nghệ
1.1 | Triển khai hệ thống hạ tầng cơ sở: IT Room, COM Room | ● | ●
1.2 | Triển khai thiết bị hạ tầng: Mạng, Máy chủ, Thiết bị bảo mật… |  | ● | ● | ●
Hệ thống ứng dụng
2.1 | Hệ thống bán vé và kiểm soát ra vào
2.2 | Hệ thống bãi đỗ xe | ● | ● | ● | ●
2.3 | Hệ thống bán hàng F&B, shop lưu niệm |  | ● | ● | ● | ●
2.4 | Hệ thống Website giới thiệu |  |  | ● | ● | ●
2.5 | Hệ thống B2C/B2B |  |  | ● | ●
2.6 | Hệ thống Call Center |  |  |  | ● | ● | ●
2.7 | Hệ thống Smart Wifi |  |  |  |  | ● | ● | ●
2.8 | Social (Facebook Fanpages) | [5 empty] | ● | ●
2.9 | Kiosk bán vé | [5 empty] | ● | ● | ●
2.1.0 | Hệ thống quản lý thuê gian hàng |  |  |  |  | ● | ● | ●
2.1.1 | Hệ thống Bộ đàm |  |  |  |  | ● | ● | ●
2.1.2 | Hệ thống CCTV |  |  |  | ● | ● | ●
2.1.3 | Hệ thống kiểm soát an ninh vật lý (Access Control) |  |  |  |  | ● | ● | ●
2.1.4 | Hệ thống quản lý nhân sự HRM | [5 empty] | ● | ● | ●
2.1.5 | Hệ thống quản lý kế toán Accounting | [6 empty] | ● | ● | ●
2.1.6 | Hệ thống thư điện tử Email/AD | [7 empty] | ● | ● | ● | ● | ●
2.1.7 | Hệ thống tương tác Collaborations (CMS/DMS/SunDrive/Elearning...) | [8 empty] | ● | ● | ● | ● | ●
2.1.8 | Hệ thống phân tích, báo cáo BI
2.1.9 | Hệ thống quản lý tài sản Asset Mgt
2.1.10 | Hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng thiết bị Maintenance Mgt |  | ● | ● | ●
An ninh thông tin
3.1 | IT Security Project
Tiêu chuẩn, Quy định, Quy trình |  | ● | ● | ●
4.1 | Thiết lập mô hình IT Service cho SW Tây Ninh |  | ● | ● | ● | ●
4.2 | Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ, quy trình vận hành CN

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | DỰ ÁN AI BOOK MOVIE TICKETS
Đơn vị yêu cầu: | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Khoa Công nghệ Thông tin
Ban chỉ đạo dự án: | Giảng viên hướng dẫn / Hội đồng đánh giá
Giám đốc dự án: | Hoàng Văn Chung
Quản trị dự án: | Hoàng Văn Chung
Đơn vị triển khai: | Hoàng Văn Chung – D24TX
Ngày bắt đầu: | 2026-07-15 | Ngày kết thúc: | 2026-10-15
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Xây dựng hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến CineX, hỗ trợ tra cứu phim/suất chiếu, giữ ghế, đặt vé, thanh toán PayOS, nhận vé QR, quản trị dữ liệu và trợ lý hội thoại đặt vé.
Phạm vi dự án: | Frontend React/Vite, backend Express, MySQL/Firebase, JWT access/refresh, PayOS, TMDB và Google Places có cơ chế fallback khi dịch vụ ngoài không khả dụng. | Phạm vi ngoài dự án: | Không triển khai hạ tầng rạp vật lý; không tích hợp kế toán/CRM; dữ liệu TMDB/Places phụ thuộc khóa API và kết nối mạng.
Kinh phí triển khai: | 01 thành viên – phạm vi đồ án/MVP | Đơn vị triển khai: | Hoàng Văn Chung – D24TX
Kết quả/sản phẩm cần có: | Mã nguồn frontend/backend, cơ sở dữ liệu và migrations, API booking/payment, giao diện người dùng/admin, trợ lý CineX AI, kiểm thử, SRS 2.1, báo cáo và tài liệu kế hoạch kỹ thuật.

## 2. Master Planxxx (hidden)
In progress
TRIỂN KHAI DỰ ÁN AI BOOK MOVIE TICKETS | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN SUNWORLD TÂY NINH | [6 empty] | 2018 | [23 empty] | 2019
Giai Đoạn | Các hoạt động chính | 0 | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Khởi động dự án |  | Done | AnhTT | bar: Jul W1
KT02 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu |  | Done | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Kich-off dự án |  | Done | bar: Jul W2
KT04 | Xây dựng bộ checklist triển khai |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT05 | Xây dựng bộ danh mục chi phí |  | Done | bar: Jul W2 to Jul W4
KT06 | Hoàn thành khái toán dự án |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT07 | Trình hồ sơ và xin phê duyệt |  | Not start | bar: Jul W3 to Jul W4
WORKSTREAM 1:
WORKSTREAM 1: Nền tảng & kiến trúc | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các hệ thống máy chủ, mạng lõi, internet… |  | In progress | AnhTT
WS01.1 | Thiết kế kiến trúc frontend/backend/database | Done | Tech Lead | AnhTT | bar: Jul W1 to Dec W4
WS01.2 | Cấu hình môi trường, auth, database migration | In progress | Backend | AnhTT
WS01.3 | Chuẩn hóa API routes và middleware | In progress | Backend
WS01.4 | Tối ưu giao diện nền tảng React/Vite | Not start | Frontend | AnhTT
WORKSTREAM 2
WORKSTREAM 2: Booking & thanh toán PayOS | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các server ứng dụng. |  | Not start | AnhTT
WS02.1 | Tạo luồng chọn phim, suất chiếu và ghế | In progress | Frontend | AnhTT
WS02.2 | Tạo booking, giữ ghế và xuất vé | In progress | Backend | AnhTT
WS02.3 | Tích hợp PayOS và webhook thanh toán | Not start | Backend | AnhTT
WS02.4 | Kiểm thử thanh toán success/cancel | Not start | QA | AnhTT
WORKSTREAM 3
WORKSTREAM 3: CineX AI & tích hợp dữ liệu |  |  | Not start | AnhTT
WS03.1 | Thiết kế dữ liệu hội thoại AI | Not start | AI/Backend | AnhTT
WS03.2 | Tích hợp TMDB/Google Places khi có API key | Not start | Backend | AnhTT
WS03.3 | Hoàn thiện ChatBox tư vấn phim | Not start | Frontend | AnhTT
WORKSTREAM 4
WORKSTREAM 4: Admin, kiểm thử & bàn giao | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic vị trí các node mạng tại khu văn phòng. |  | Not start | AnhTT
WS04.1 | Admin dashboard và quản lý dữ liệu | Not start | Frontend | AnhTT
WS04.2 | Kiểm thử chức năng, tích hợp, UAT | Not start | QA | AnhTT
WS04.3 | Tài liệu bàn giao và hướng dẫn vận hành | Not start | PM | AnhTT
Note on C6: ====== ID#AAAB9OWCrbg theanh (2026-06-29 02:38:24) Lưu ý tính thêm các ngày nghỉ, CN Số ngày thêm là 14 CN

## 2. Price
DỰ ÁN AI BOOK MOVIE TICKETS
Người thực hiện: Hoàng Văn Chung – D24TX
| Dự án: AI Book Movie Tickets |  |  | 2026-07-15
| Đơn vị: PTIT – Khoa Công nghệ Thông tin |  |  | 2026-10-15
| Dự án: AI Book Movie Tickets |  |  | Từ ngày : 15/07/2026
| Phạm vi: Đồ án/MVP CineX |  |  | Đến ngày: 15/10/2026
STT | Nội dung công việc | Ghi chú | Thời gian (ngày) | Effort (manday) | Comment | Đơn giá/manday (VND) | Kinh phí ước lượng (VND) | Nhóm chi phí | Ghi chú đơn giá
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ | [7 empty] | Đơn giá là ước lượng nội bộ cho đồ án/MVP, dùng để lập kế hoạch nguồn lực; không phải báo giá thương mại.
1 | Lập kế hoạch dự án | Lập kế hoạch dự án | 3 | 3 | Kế hoạch dự án, WBS, timeline, risk log | 180000 | 540000 | Phân tích/thiết kế
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Khảo sát và lấy yêu cầu bài toán, đặc tả bài toán theo chuyên môn nghiệp vụ chuẩn | 5 | 8 | Khảo sát nghiệp vụ đặt vé, rạp, suất chiếu, thanh toán | 180000 | 1440000 | Phân tích/thiết kế | Tạm tính hiện tại: 26,720,000 VND
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Thiết kế kiến trúc tổng thể giữa server, DB và các framework | 4 | 6 | Kiến trúc frontend/backend/database/integration | 180000 | 1080000 | Phân tích/thiết kế | Tổng gồm dự phòng 10%: 29,392,000 VND
4 | Thiết kế các module chức năng | Phân tích các yêu cầu và thiết kế các chức năng. Thiết kế CSDL master | 7 | 12 | Thiết kế module movie, cinema, showtime, booking, payment, admin | 180000 | 2160000 | Phân tích/thiết kế
5 | Thiết kế giao diện (Web, App) | Thiết kế giao diện website, App. Chi phí dựa trên số lượng màn hình cần thiết kế, dự kiến 20 màn hình. | 5 | 8 | Thiết kế UI người dùng và admin | 180000 | 1440000 | Phân tích/thiết kế
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG |  | 53 | 84 |  | Tổng phát triển | 16800000 | Subtotal
1 | Quản trị hệ thống
1.1 | Đăng nhập hệ thống |  | 4 | 6 | Auth, role, profile, JWT/Google OAuth | 200000 | 1200000 | Phát triển
+ Đăng nhập/đăng xuất
1.2 | Quản lý tài khoản |  | 3 | 4 | Đổi mật khẩu, cập nhật hồ sơ | 200000 | 800000 | Phát triển
| + Xem thông tin tài khoản |  | 5 | 8 | Quản lý phim, poster, trailer, TMDB sync | 200000 | 1600000 | Phát triển
| + Đổi mật khẩu |  | 6 | 10 | Quản lý rạp, phòng chiếu, ghế | 200000 | 2000000 | Phát triển
1.3 | Chức năng 1.3 |  | 6 | 10 | Quản lý suất chiếu và seat hold | 200000 | 2000000 | Phát triển
|  |  | 4 | 6 | Danh sách phim, tìm kiếm, lọc, chi tiết | 200000 | 1200000 | Phát triển
1.4 | Chức năng 1.4 |  | 5 | 8 | Chọn suất chiếu, chọn ghế, checkout | 200000 | 1600000 | Phát triển
|  |  | 5 | 8 | PayOS payment, webhook, bill, success/cancel | 200000 | 1600000 | Phát triển
|  |  | 4 | 6 | Khuyến mãi, mã giảm giá | 200000 | 1200000 | Phát triển
1.5 | Chức năng 1.5 |  | 5 | 8 | AI chat tư vấn phim và suất chiếu | 200000 | 1600000 | Phát triển
|  |  | 6 | 10 | Admin dashboard, bookings, users, cinemas, movies | 200000 | 2000000 | Phát triển
2 | Tổng hợp phân tích, phát triển và kiểm thử |  |  |  |  | Tạm tính | 26720000 | Chưa gồm dự phòng
2.1 | Đăng nhập hệ thống
| + Đăng nhập/đăng xuất |  | 4 | 6 | Kiểm thử chức năng chính | 160000 | 960000 | Kiểm thử/tối ưu
| + Quên mật khẩu |  | 3 | 5 | Kiểm thử tích hợp thanh toán/API ngoài | 160000 | 800000 | Kiểm thử/tối ưu
2.2 | Quản lý tài khoản |  | 4 | 6 | Sửa lỗi và tối ưu | 160000 | 960000 | Kiểm thử/tối ưu
| + Xem thông tin tài khoản | Xem toàn bộ thông tin của tài khoản đang đăng nhập | 2 | 3 | UAT và nghiệm thu | 180000 | 540000 | Nghiệm thu/bàn giao
| + Cập nhật thông tin tài khoản | Cập nhật một số thông tin tài khoản (trừ thông tin đặc biệt: mã, quyền, …)
| + Đổi mật khẩu | Đổi mật khẩu
2.3 | Chức năng 2.3
2.4 | Chức năng 2.4
3 | Tổng effort dự kiến |  |  |  |  | Tổng effort | 141 | manday
3.1 | Tích hợp email
3.2 | Tích hợp Google map, google analytics
3.3 | Tích hợp notification Onesignal
3.4 | Đa ngôn ngữ (Vi, En) |  |  |  |  | Dự phòng | 2672000 | 10%
| TỔNG |  |  |  |  | Tổng kinh phí | 29392000 | VND

## 3. Master Plan
Dự án AI Book Movie Tickets | [59 empty] | [42]
Đơn vị: PTIT – Khoa Công nghệ Thông tin
Người lập: Hoàng Văn Chung – D24TX |  |  |  |  | Project Start: | 2026-07-15
[5 empty] | Display: | Weekly
[5 empty] | Display Period: | 14 | time axis 2026-10-14 to 2027-10-27
[12 empty] | 14 Oct '26 | 21 Oct '26 | 28 Oct '26 | 4 Nov '26 | 11 Nov '26 | 18 Nov '26 | 25 Nov '26 | 2 Dec '26 | 9 Dec '26 | 16 Dec '26 | 23 Dec '26 | 30 Dec '26 | 6 Jan '27 | 13 Jan '27 | 20 Jan '27 | 27 Jan '27 | 3 Feb '27 | 10 Feb '27 | 17 Feb '27 | 24 Feb '27 | 3 Mar '27 | 10 Mar '27 | 17 Mar '27 | 24 Mar '27 | 31 Mar '27 | 7 Apr '27 | 14 Apr '27 | 21 Apr '27 | 28 Apr '27 | 5 May '27 | 12 May '27 | 19 May '27 | 26 May '27 | 2 Jun '27 | 9 Jun '27 | 16 Jun '27 | 23 Jun '27 | 30 Jun '27 | 7 Jul '27 | 14 Jul '27 | 21 Jul '27 | 28 Jul '27 | 4 Aug '27 | 11 Aug '27 | 18 Aug '27 | 25 Aug '27 | 1 Sep '27 | 8 Sep '27 | 15 Sep '27 | 22 Sep '27 | 29 Sep '27 | 6 Oct '27 | 13 Oct '27 | 20 Oct '27 | 27 Oct '27
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68
I | Khởi tạo dự án |  |  |  | 0% |  |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-28 | 14
1 | Khởi động dự án | Thống nhất mục tiêu, phạm vi, vai trò và kênh phối hợp. | PM | Cinex / Hệ thống rạp phim | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 3 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 3
2 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu | Làm rõ luồng đặt vé, chọn ghế, thanh toán, quản trị và AI chat. | BA | Cinex / Hệ thống rạp phim | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 6 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 6
3 | Thống nhất đầu bài và phương án triển khai | Chốt backlog, công nghệ và tiêu chí nghiệm thu. | PM/Tech Lead | Cinex / Hệ thống rạp phim | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-25 | 4 | 2026-07-22 | 2026-07-25 | 4
4 | Ký kết/phê duyệt phạm vi | Phê duyệt phạm vi phiên bản bàn giao. | PM | Cinex / Hệ thống rạp phim | 100% | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 3 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 3
5 | Kick-off dự án | Khởi động triển khai với toàn bộ nhóm. | PM | Cinex / Hệ thống rạp phim | 100% | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2
II | Phân tích thiết kế hệ thống | [7 empty] | 2018-07-05 | 2026-08-12
1 | Lập kế hoạch dự án | Lập timeline, phân rã module và kế hoạch kiểm thử. | PM | Team | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 6 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 6
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Đặc tả người dùng, admin, booking, thanh toán, khuyến mãi. | BA | Cinex / Hệ thống rạp phim | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 10 | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 10
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Thiết kế React frontend, Express API, MySQL/Firebase và dịch vụ tích hợp. | Tech Lead | Backend | 100% | 2026-07-25 | 2026-08-02 | 9 | 2026-07-25 | 2026-08-02 | 9
4 | Thiết kế các module chức năng | Thiết kế movie, cinema, showtime, seat, booking, payment, promotion, user. | BA/Tech Lead | Team | 100% | 2026-07-29 | 2026-08-08 | 11 | 2026-07-29 | 2026-08-08 | 11
5 | Thiết kế giao diện Web/App | Hoàn thiện wireframe và UI cho trang người dùng/admin. | Frontend | BA | 85% | 2026-07-31 | 2026-08-12 | 13 | 2026-07-31 | 2026-08-12 | 13
III | Triển khai và phát triển hệ thống
1 | Quản trị hệ thống |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-09
1 | Nền tảng hệ thống | Cấu hình Vite, Express, routing, middleware, biến môi trường. | Tech Lead | Team | 100% | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 9 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 9
1.1 | Đăng nhập/đăng xuất | Xác thực email/password, Google OAuth, JWT và phân quyền. | Backend | Frontend | 100% | 2026-08-08 | 2026-08-16 | 9 | 2026-08-08 | 2026-08-16 | 9
1.2 | Quản lý tài khoản |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
1.2 | Quản lý tài khoản | Hồ sơ người dùng, đổi mật khẩu, vai trò admin/staff/user. | Backend | Frontend | 80% | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 11 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 11
| + Đổi mật khẩu |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
1.3 | Chức năng 1.3 |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
1.3 | Quản lý phim | Danh sách phim, chi tiết phim, poster, trailer, TMDB sync. | Frontend | Backend | 90% | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 15 | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 15
|  |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
1.4 | Chức năng 1.4 |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 5
1.4 | Quản lý rạp và suất chiếu | Rạp, phòng chiếu, lịch chiếu, ghế và trạng thái giữ ghế. | Backend | Frontend | 85% | 2026-08-24 | 2026-09-09 | 17 | 2026-08-24 | 2026-09-09 | 17
|  |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
1.5 | Chức năng 1.5 |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 19
1.5 | Đặt vé và chọn ghế | Chọn suất chiếu, giữ ghế, tạo booking, xuất vé. | Fullstack | QA | 95% | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 19 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | 19
2 | Quản lý khách sạn |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 39
2.1 | Đăng nhập hệ thống |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
2 | Thanh toán PayOS | Tạo link thanh toán, webhook, success/cancel flow, bill. | Backend | Frontend | 95% | 2026-09-15 | 2026-09-29 | 15
| + Quên mật khẩu |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
2.2 | Quản lý tài khoản |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
3 | AI chat tư vấn phim | Chat hỗ trợ tìm phim, tư vấn suất chiếu và câu hỏi thường gặp. | AI/Backend | Frontend | 85% | 2026-09-21 | 2026-10-07 | 17
| + Đổi mật khẩu |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
2.3 | Chức năng 2.3 |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 32
4 | Khuyến mãi | CRUD mã khuyến mãi, áp dụng giảm giá khi checkout. | Fullstack | QA | 90% | 2026-09-29 | 2026-10-11 | 13
|  |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
2.4 | Chức năng 2.4 |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
5 | Dashboard quản trị | Quản lý user, phim, rạp, suất chiếu, booking, doanh thu cơ bản. | Frontend | Backend | 85% | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 15
3 | Tích hợp mở rộng |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
3.1 | Tích hợp email |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
6 | Thông báo Email/SMS | Gửi OTP, xác nhận vé, trạng thái giao dịch. | Backend | QA | 50% | 2026-10-15 | 2026-10-27 | 13
3.3 | Tích hợp notification Onesignal |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
3.4 | Đa ngôn ngữ (Vi, En) |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
4 | Test kết nối, đồng bộ dữ liệu |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 10
4.1 | Test kết nối, đồng bộ dữ liệu |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 5
4.2 | Test UAT hệ thống |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 5
IV | Triển khai dự án
1 | Kiểm thử chức năng | Test auth, booking, payment, admin, promotion và AI chat. | QA | Team | 60% | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 15
2 | Kiểm thử tích hợp | Kiểm thử PayOS webhook, Firebase, MySQL và API bên ngoài. | QA | Backend | 50% | 2026-10-29 | 2026-11-08 | 11
3 | Sửa lỗi và tối ưu | Fix lỗi, tối ưu UI/API, xử lý lỗi mạng/API key. | Team | QA | 50% | 2026-11-04 | 2026-11-16 | 13
4 | UAT và nghiệm thu | Demo cho người dùng, ghi nhận phản hồi, chốt nghiệm thu. | PM | Cinex / Hệ thống rạp phim | 10% | 2026-11-16 | 2026-11-24 | 9
2.3 | Đào tạo và hướng dẫn |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
2.4 | Kiểm thử UAT |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
3 | Triển khai phân hệ đồng bộ |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0%
3.1 | Cài đặt hệ thống |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
3.2 | Đào tạo và hướng dẫn |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
3.3 | Kiểm thử UAT |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
5 | Golive (Local site) |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
6 | Hỗ trợ sau Golive (Onsite) |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
V | Nghiệm thu dự án | [6 empty] | 4
1 | Hoàn thành bàn giao tài liệu vận hành |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
2 | Hoàn tất thủ tục đóng dự án |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN AI BOOK MOVIE TICKETS
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
Bộ môn CNPM
1 | Hoàng Văn Chung | PTIT – Khoa CNTT | Sinh viên / Full-stack Developer | Phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và tài liệu |  |  |  | Người thực hiện
1 | Giảng viên hướng dẫn | PTIT – Khoa CNTT | Reviewer / Mentor | Hướng dẫn chuyên môn và đánh giá
2 | Người dùng thử nghiệm | CineX demo | Key User | UAT luồng đặt vé và quản trị
4

## 7. Cập nhật tiến độ (hidden)
DỰ ÁN AI BOOK MOVIE TICKETS
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án |  |  | Status Trạng thái
[5 empty] | Project Owner: Hoàng Văn Chung |  |  | Chưa bắt đầu | Not Started | 0
[5 empty] | Workstream: Full-stack / QA / Documentation |  |  | Đang diễn ra | In Progress | 4
[5 empty] | Updated by: Hoàng Văn Chung |  |  | Hoàn thành | Completed | 3
[5 empty] | Updated on: 13/07/2026 |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week | 0
[5 empty] | Updated on: 22/01/2018 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week | 0
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped | 0
7
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 2026-07-15 | Kick-off | Khởi tạo dự án | Chốt phạm vi dự án | Thống nhất mục tiêu, milestone và người phụ trách. | Completed | 2026-07-17 | 2026-07-17 | Đặng Thành Trung | Hoàn thành
2 | 2026-07-20 | Workshop | Phân tích | Đặc tả nghiệp vụ | Hoàn thiện user flow đặt vé, chọn ghế, thanh toán và admin. | Completed | 2026-07-29 | 2026-07-29 | BA | Đã chốt backlog
3 | 2026-07-27 | Technical | Thiết kế | Thiết kế kiến trúc | Chốt React/Vite, Express, MySQL/Firebase, PayOS. | Completed | 2026-08-02 | 2026-08-02 | Tech Lead | Đã có thiết kế
4 | 2026-08-04 | Development | Frontend | Hoàn thiện UI người dùng | Trang phim, chi tiết phim, suất chiếu, chọn ghế, checkout. | In Progress | 2026-09-09 | 2026-09-13 | Frontend | Đang triển khai
5 | 2026-08-08 | Development | Backend | API booking/payment | Booking, seat hold, PayOS webhook, bill và ticket. | In Progress | 2026-09-29 | 2026-10-03 | Backend | Cần kiểm thử webhook
6 | 2026-09-21 | Development | AI | AI chat tư vấn phim | Kết nối dịch vụ chat với dữ liệu phim/suất chiếu. | In Progress | 2026-10-07 |  | AI/Backend | Chờ hoàn tất API lõi
7 | 2026-10-21 | QA | Kiểm thử | Kiểm thử tích hợp | Test toàn bộ luồng end-to-end và xử lý lỗi API ngoài. | In Progress | 2026-11-08 |  | QA