## Trang tính1
BẢNG BIỂU KẾ HOẠCH
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
13/07/2026 Rà soát SRS Đối chiếu mã nguồn Chốt phạm vi Đầu ra: SRS 2.2 | 14/07/2026 Kiến trúc & DB Chuẩn hóa migration Cập nhật ERD Đầu ra: thiết kế | 15/07/2026 Booking/giữ ghế Xử lý xung đột Bill & ticket QR Đầu ra: luồng vé | 16/07/2026 PayOS & webhook Polling/SSE Chữ ký/idempotency Đầu ra: thanh toán | 17/07/2026 Auth & phân quyền JWT/Firebase User/Admin Đầu ra: bảo mật | 18/07/2026 UI người dùng Phim/checkout Responsive Đầu ra: UI | 19/07/2026 Review T1 Chốt backlog Biên bản
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
20/07/2026 CineX AI NVIDIA NIM Rule fallback Đầu ra: chatbot | 21/07/2026 Đồng bộ nội dung TMDB + YouTube Trailer tự động Đầu ra: dữ liệu phim | 22/07/2026 Lịch chiếu tự động Định vị/bán kính Không đụng booking Đầu ra: scheduler | 23/07/2026 Kiểm thử tự động Intent/AI/giá/trailer Kết quả: 9/9 đạt Đầu ra: test log | 24/07/2026 Admin & bắp nước CRUD/tồn kho Rà soát quyền Đầu ra: RC | 25/07/2026 Hoàn thiện SRS/Report Rà bố cục | 26/07/2026 Demo/UAT Phản hồi Bàn giao